## Rétroplanning
Rétroplanning projet Traduction / NLP / LLM — Livraison le 17 octobre 2026
Hypothèse : "le 17" = 17 octobre 2026 (prochain 17 après le 24 septembre 2026). À ajuster si un autre mois était visé.
Pôle | Responsable(s) | Semaine 1 (24–30 sept.) | Semaine 2 (1er–7 oct.) | Semaine 3 (8–14 oct.) | Semaine 4 (15–17 oct.) — LIVRAISON
Collecte et annotation des données | Aicha | Constitution des corpus ; identification et coordination des locuteurs natifs | Annotation continue des données ; validation linguistique partielle | Validation linguistique finale ; livraison du dataset annoté complet | Support aux ajustements de dernière minute ; documentation du corpus
Traduction automatique / NLP | Syndoux | Benchmark des modèles de traduction (API existantes vs modèles open-source) ; choix de l'architecture | Adaptation / fine-tuning du modèle retenu ; premiers tests de qualité | Intégration du modèle dans le pipeline ; évaluation de la qualité (métriques + retours locuteurs) | Ajustements finaux du modèle ; documentation technique du choix de modèle
Backend & API | Falibeta | Spécification de l'API REST ; choix de la stack technique | Développement des endpoints principaux ; mise en place de l'authentification | Finalisation de l'API ; tests unitaires ; documentation technique (Swagger/Postman) | Corrections de bugs remontés ; déploiement final de l'API
Intégration LLM & pipeline | Kadi | Étude de l'architecture du pipeline traduction ↔ LLM ↔ traduction | Connexion effective API de traduction ↔ LLM (prototype fonctionnel) | Tests bout-en-bout du pipeline complet ; optimisation de la latence | Validation finale du pipeline ; correctifs suite aux tests
Intégration et tests | Ivan + Ezé | Prise de connaissance de l'application tierce ; rédaction du plan de tests | Premiers tests d'intégration partielle avec les modules disponibles | Intégration complète à l'application tierce ; tests fonctionnels | Recette finale ; corrections des anomalies bloquantes
Documentation et coordination | Syndoux + Ezé + Kadi | Mise en place du planning partagé ; point de suivi hebdo n°1 | Point de suivi hebdo n°2 ; rédaction de la documentation intermédiaire | Point de suivi hebdo n°3 ; préparation du support de présentation | Finalisation de la documentation ; répétition de la présentation ; LIVRAISON
Jalons clés
30 sept. | Corpus constitué + choix des modèles de traduction validé
7 oct. | API backend fonctionnelle + premier prototype pipeline LLM
14 oct. | Pipeline complet testé de bout en bout + intégration app tierce terminée
17 oct. | Livraison finale : documentation + présentation